## Лист1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Гаринский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Разработать и утвердить локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-03-01 | заместители директора по УВР Агамирзоева М.В., Черкашина Е.Р. | Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности размещены на стенде ОО. Фото стенда находится на сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Независимая оценка качества", в подразделе "План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году" | 2022-06-09
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт МКОУ ГСОШ, разместив информацию о деятельности школы в полном объеме
|  | Разместить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-05-10 | заместители директора по УВР Ермакова И.В. | Информация о структуре и об органах управления ОО (фамилии, имена, отчества руководителей ОО) размещена на сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Структура и органы управления". Структурные подразделения в МКОУ ГСОШ отсутствуют. | 2022-06-02
|  | Разместить сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-05-10 | заместитель директора по УВР Ермакова И.В. | Сведения о наличии положений об органах управления и копий указанных положений размещены на сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Структура и органы управления" | 2022-06-02
|  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-03-10 | директор Барышникова О.С. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "ФХД" размещён план финансово-хозяйственной деятельности ОО (бюджетная смета) на 2022 год | 2022-03-10
|  | Разместить окальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор | 2022-03-10 | заместители директора по УВР Агамирзоева М.В., Черкашина Е.Р. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе"Основные сведения" размещен режим занятий обучающихся. В разделе "Документы" размещены Положение о правилах приёма, перевода, выбытия и отчисления обучающихся, Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Порядок оформления возникновения , приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и родителями, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор. | 2022-03-10
|  | Разместить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-10 | заместитель директора по УВР Агамирзоева М.В. Черкашина Е.Р. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Образование" размещены аннотации к рабочим программам дисциплин. | 2022-03-10
|  | Разместить информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-06-10 | заместитель директора по УВР Черкашина Е.Р. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Методическая копилка" размещена информация о методических и иных документах, разработанных ОО для обеспечения образовательного процесса. | 2022-06-10
|  | Разместить информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-10 | заместитель директора по УВР Сумина Г.Н. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Документы" в подразделе "Локальные нормативные акты" размещено положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО. | 2022-03-10
|  | Разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-05-10 | заместитель директора по УВР Сумина Г.Н. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Основные сведения" размещена информация о месте осуществления образовательной деятельности (адрес школы), в разделе "Государственная итоговая аттестация" в подразделе "ГИА 2022" размещена информация о месте проведения ГИА (о месте положения ППЭ). Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, по ОП профессионального обучения, деятельность по использованию сетевой формы реализации ОП, практическая подготовка обучающихся , практика не осуществляется. | 2022-03-10
|  | Разместить информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-05-10 | Заместитель директора по Агамирзоева М.В. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" в документе " Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" размещена информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2022-05-10
|  | Разместить информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-05-10 | заместитель директора по УВР Агамирзоева М.В. | На сайте МКОУ СОШ в разделе "Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" размещена информация об обеспечении доступв в здание ОО инвалидов и лиц с ОВЗ | 2022-05-10
|  | Разместить информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-05-10 | Заместитль директора по УВР Агамирзоева М.В. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" в документе " Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" размещена информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2022-05-10
|  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-05-10 | Директор Барышникова О.С. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "ФХД" размещён отчёт об исполнении бюджета (форма Ф-127) | 2022-05-10
|  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-05-10 | директор Барышникова О.С. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "ФХД" размещён отчёт об исполнении бюджета (форма Ф-127) | 2022-05-10
|  | Разместить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-05-10 | директор Барышникова О.С. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Вакантные места для приёма(перевода)" размещена информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе. | 2022-05-10
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить популяризацию портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-10 | Инженер по ИТ Журавлев И.В.
|  | Создать в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-10 | Инженер по ИТ Журавлев И.В. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Независимая оценка качества " размещен план по итогам НОК в 2018 году. | 2022-06-06
|  | Создать в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-10 | Инженер по ИТ Журавлев И.В. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Независимая оценка качества " размещен отчёт по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году. | 2022-06-06
|  | Создать на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-10 | Инженер по ИТ Журавлев И.В. | На сайте МКОУ ГСОШ в разделе "Независимая оценка качества " размещены результаты независимой оценки качества оказания услуг ОО в 2018 году. | 2022-06-06
|  | Создать на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-10 | Инженер по ИТ Журавлев И.В. | На сайте МКОУ ГСОШ создана ссылка на сайт bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых ОО. Создан кликабельный баннер с переходом на карточку ОО сайта bus.gov.ru для приглашения заинтересованных лиц принять участие в оценке деятельности ОО. | 2022-06-03
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Повысить комфортность оказания услуг, обеспечив наличие в МКОУ ГСОШ комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 2022-12-10 | директор Барышникова О.С.
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 74%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого в МКОУ ГСОШ | 2022-12-10 | директор Барышникова О.С.
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-12-30 | Заместитель директора по АХЧ Мораш А.Н.
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-30 | Заместитель директора по АХЧ Мораш А.Н.
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-30 | Заместитель директора по АХЧ Мораш А.Н.
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-12-30 | Заместитель директора по АХЧ Мораш А.Н.
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-30 | директор Барышникова О.С.
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 85%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-30 | Заместитель директора по УВР Агамирзоева М.В.
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 84%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг за счет проведения мастер-классов, педагогических советов | 2022-12-30 | Заместитель директора по УВР Ермакова И.В.
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 82%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников МКОУ ГСОШ, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-30 | заместитель директора по УВР Ермакова И.В.
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 90%) | Провести обучающие мероприятия по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-12-30 | заместитель директора по УВР Ермакова И.В.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 82% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности МКОУ ГСОШ, создать условия для готовности получателей рекомендовать МКОУ ГСОШ за счет страниц в социальных сетях (ВК, одноклассники) | 2022-12-30 | Заместитель директора по ВР Роскош Ю.В.
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-30 | Заместитель директора по ВР Роскош Ю.В.
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-30 | Заместитель директора по ВР Роскош Ю.В.
| Директор школы: |  | О.С.Барышникова
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).